## Carta Gantt
Carta Gantt Construye++
Integrantes: | José Barboza Gabriel Florit Diego Orellana David Fernandez
|  |  | Junio | [20 empty] | Julio | [30 empty] | Agosto | [30 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre
| Detalle actividad | Responsable | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Etapa 1: Empatizar | Inicio del proyecto | José Barboza Gabriel Florit Diego Orellana David Fernandez | bar: Junio 10
| Acta de primera reunión | José Barboza Gabriel Florit Diego Orellana David Fernandez | bar: Junio 11 to Junio 12
| Mockups primera revisión | José Barboza Gabriel Florit Diego Orellana David Fernandez | bar: Junio 11 to Junio 15; Junio 17
| Mockups versión final v1 para el cliente | José Barboza Gabriel Florit Diego Orellana David Fernandez | bar: Junio 17 to Junio 21
Etapa 2: Diseñar | Investigación y análisis | José Barboza Diego Orellana | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Documento de requisitos del proyecto | Gabriel Florit David Fernandez | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Casos de uso | Gabriel Florit David Fernandez | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Historias de usuario | Gabriel Florit David Fernandez | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Plan de Riesgo | José Barboza | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Matriz RACI | Diego Orellana | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Base de Datos | Gabriel Florit | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Modelo logico | Gabriel Florit | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Modelo relacional | Gabriel Florit | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Diccionario de datos | Gabriel Florit | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Diagrama de arquitectura | José Barboza | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Prototipo mediana fidelidad | José Barboza Diego Orellana | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Intefaz login | José Barboza Diego Orellana | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Interfaz registro | José Barboza Diego Orellana | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Mensaje bienvenida (pregunta hijos) | José Barboza Diego Orellana | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Interfaz inicio | José Barboza Diego Orellana | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Interfaz sidebar | José Barboza Diego Orellana | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Interfaz perfil | José Barboza Diego Orellana | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Interfaz chat mensaje corto | José Barboza Diego Orellana | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Interfaz chat mensaje largo | José Barboza Diego Orellana | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Integración chat tiempo real con copilot studio | José Barboza Diego Orellana | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Interfaz de bienvenida | José Barboza Diego Orellana | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
| Navegación entre vistas | José Barboza Diego Orellana | bar: Junio 21 to Junio 22; Junio 24 to Junio 29; Julio 1 to Julio 4
Etapa 3: Idear | Documento de visión del proyecto | José Barboza Gabriel Florit Diego Orellana David Fernandez | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 2
Etapa 4: Prototipar y desarrollar | Prototipos funcionales | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Desarrollo de APIs | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Implementación de lógica de negocio | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Manejo de autenticación y autorización | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Integración con otros servicios de Azure | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Configuración de endpoints | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Gestión de versiones | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Implementación de políticas de seguridad | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Integración monitoreo y análisis de uso | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Configuración del entorno de hospedaje | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Despliegue de aplicaciones | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Integración para recuperar contraseña con sms | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Configuración de contenedores de almacenamiento | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Diseño de flujos de conversación ChatBot | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Entrenamiento del modelo ChatBot | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Integración con fuentes de datos ChatBot | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Pruebas y refinamiento de respuestas ChatBot | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Desarrollo intefaz admin | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Conexión interfaz admin con app móvil | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Desarrollo historial app movil | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
| Código fuente (APK) | José Barboza Diego Orellana Gabriel Florit | bar: Julio 6; Julio 8 to Julio 13; Julio 15 to Julio 20; Julio 22 to Julio 27; Julio 29 to Agosto 3; Agosto 5 to Agosto 10; Agosto 12 to Agosto 17; Agosto 19 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Septiembre 2 to Septiembre 7; Septiembre 9 to Septiembre 14; Septiembre 16 to Septiembre 21; Septiembre 23
Etapa 5: Prueba y Validación | Informe de pruebas | José Barboza Gabriel Florit Diego Orellana David Fernandez | bar: Septiembre 23 to Septiembre 28; Septiembre 30 to Octubre 5; Octubre 7
| Feedback de usuarios | José Barboza Gabriel Florit Diego Orellana David Fernandez | bar: Septiembre 23 to Septiembre 28; Septiembre 30 to Octubre 5; Octubre 7
| Prototipo funcional depurado | José Barboza Gabriel Florit Diego Orellana | bar: Septiembre 23 to Septiembre 28; Septiembre 30 to Octubre 5; Octubre 7
Etapa 6: Cierre | Producto final | José Barboza Gabriel Florit Diego Orellana David Fernandez | bar: Octubre 7 to Octubre 12; Octubre 14 to Octubre 19; Octubre 21 to Octubre 26; Octubre 28
| Despliegue tienda de aplicaciones | José Barboza Gabriel Florit Diego Orellana David Fernandez | bar: Octubre 7 to Octubre 12; Octubre 14 to Octubre 19; Octubre 21 to Octubre 26; Octubre 28
| Presentación de resultados | José Barboza Gabriel Florit Diego Orellana David Fernandez | bar: Octubre 7 to Octubre 12; Octubre 14 to Octubre 19; Octubre 21 to Octubre 26; Octubre 28
| Documentación de cierre | José Barboza Gabriel Florit Diego Orellana David Fernandez | bar: Octubre 7 to Octubre 12; Octubre 14 to Octubre 19; Octubre 21 to Octubre 26; Octubre 28

## Carta Gantt SEMANAL
|  | Junio |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre
| Detalle actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21
Etapa 1: Empatizar | Inicio del proyecto | bar: Junio S1
Acta de primera reunión | bar: Junio S1
Mockups primera revisión | bar: Junio S1 to Junio S2
Mockups versión final v1 para el cliente | bar: Junio S2
Etapa 2: Diseñar | Investigación y análisis | bar: Junio S2 to Julio S4
Documento de requisitos del proyecto | bar: Junio S2 to Julio S4
Casos de uso | bar: Junio S2 to Julio S4
Historias de usuario | bar: Junio S2 to Julio S4
Plan de Riesgo | bar: Junio S2 to Julio S4
Matriz RACI | bar: Junio S2 to Julio S4
Base de Datos | bar: Junio S3 to Julio S4
Modelo logico | bar: Junio S3 to Julio S4
Modelo relacional | bar: Junio S3 to Julio S4
Diccionario de datos | bar: Junio S3 to Julio S4
Diagrama de arquitectura | bar: Junio S3 to Julio S4
Prototipo mediana fidelidad | bar: Junio S3 to Julio S4
Interfaz login | bar: Junio S3 to Julio S4
Interfaz registro | bar: Junio S3 to Julio S4
Mensaje bienvenida (pregunta hijos) | bar: Junio S3 to Julio S4
Interfaz inicio | bar: Junio S3 to Julio S4
Interfaz sidebar | bar: Junio S3 to Julio S4
Interfaz perfil | bar: Junio S3 to Julio S4
Interfaz chat mensaje corto | bar: Junio S3 to Julio S4
Interfaz chat mensaje largo | bar: Junio S3 to Julio S4
Integración chat tiempo real con copilot studio | bar: Junio S3 to Julio S4
Interfaz de bienvenida | bar: Junio S3 to Julio S4
Navegación entre vistas | bar: Junio S3 to Julio S4
Etapa 3: Idear | Documento de visión del proyecto | bar: Julio S4 to Julio S8
Etapa 4: Prototipar y desarrollar | Prototipos funcionales | bar: Julio S4 to Septiembre S16
Desarrollo de APIs
Implementación de lógica de negocio
Manejo de autenticación y autorización
Integración con otros servicios de Azure
Configuración de endpoints
Gestión de versiones
Implementación de políticas de seguridad
Integración monitoreo y análisis de uso
Configuración del entorno de hospedaje
Despliegue de aplicaciones
Integración para recuperar contraseña con sms
Configuración de contenedores de almacenamiento
Diseño de flujos de conversación ChatBot
Entrenamiento del modelo ChatBot
Integración con fuentes de datos ChatBot
Pruebas y refinamiento de respuestas ChatBot
Desarrollo interfaz admin
Conexión interfaz admin con app móvil
Desarrollo historial app movil
Código fuente (APK)
Etapa 5: Prueba y Validación | Informe de pruebas | bar: Septiembre S16 to Octubre S18
Feedback de usuarios | bar: Septiembre S16 to Octubre S18
Prototipo funcional depurado | bar: Septiembre S16 to Octubre S18
Etapa 6: Cierre | Producto final | bar: Octubre S18 to Octubre S21
Despliegue tienda de aplicaciones | bar: Octubre S18 to Octubre S21
Presentación de resultados | bar: Octubre S18 to Octubre S21
Documentación de cierre | bar: Octubre S18 to Octubre S21