## RESUMEN
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- David Fernandez
2.- José Barboza
3.- Gabriel Florit
4.- Diego Orellana
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-08-29 | CU1 | Registro de nuevo usuario | Usuario anónimo | José Barboza | 60% | Falta terminar Backend | Debido a las cuentas de estudiantes usadas para crear las cuentas en azure, se ha visto limitada el uso de la herramientas necesarias.
2024-08-29 | CU2 | Ingresar al Sistema iniciando sesión (Autenticación). | Usuario trabajador | Diego Orellana | 60% | Falta terminar Backend | Debido a las cuentas de estudiantes usadas para crear las cuentas en azure, se ha visto limitada el uso de la herramientas necesarias.
2024-08-29 | CU3 | Consulta de beneficios de membresía | Usuario trabajador | Gabriel Florit | 0% | Se reqquiere informacion y datos de usuario por parte dde barvo izquierdo para probar su funcionalidad | N/A
2024-08-29 | CU4 | Actualizar información personal del usuario | Usuario trabajador | Diego Orellana | 80% | Falta conexión con bd | Debido a las cuentas de estudiantes usadas para crear las cuentas en azure, se ha visto limitada el uso de la herramientas necesarias.
2024-08-29 | CU5 | Solicitud de documentos de afiliación | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | Se requiere informacion y datos de usuario por parte dde barvo izquierdo para probar su funcionalidad | N/A
2024-08-29 | CU6 | Recibir notificaciones y recomendaciones | Usuario trabajador | Diego Orellana | 60% | Se esta analizando la posibilidad sin pago para no sobrecargar el prrepuesupuesto de la empresa | Debido a las cuentas de estudiantes usadas para crear las cuentas en azure, se ha visto limitada el uso de la herramientas necesarias.
2024-08-29 | CU7 | Información sobre eventos y capacitaciones | Usuario trabajador | Diego Orellana | 80% | Falta terminar Backend | Debido a las cuentas de estudiantes usadas para crear las cuentas en azure, se ha visto limitada el uso de la herramientas necesarias.
2024-08-29 | CU8 | Personalizar las notificaciones del usuario | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | Se esta conversando entre el equipo desarrollador si esta configuracion se hara dentro o fuera de la aplicacion | N/A
2024-08-29 | CU9 | Asistencia técnica para el chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | N/A
2024-08-29 | CU10 | Acceder a los documentos del sistema | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | Se requiere informacion por parte de bravo izquierdo para probar su funcionalidad. De momento se probara con argar archivos pdf para probar su funcionalidad 21/08/2024 | N/A
2024-08-29 | CU11 | Encuestas de satisfacción del usuario | Usuario admin chatbot | Diego Orellana | 0% | Se probarar esta funcionalidad de la misma manera que las notificaciones(CU6). Esta sera desarrollada en la vista adminnistrador | N/A
2024-08-29 | CU12 | Consultar lista de miembros autorizados | Usuario admin | Diego Orellana | 0% | Se probarar esta funcionalidad una vez se agreguen los usuarios registrados 21/08/2024 | N/A
2024-08-29 | CU13 | Acceso a recursos de construcción | Usuario Trabajador | Diego Orellana | 80% | Falta login | Debido a las cuentas de estudiantes usadas para crear las cuentas en azure, se ha visto limitada el uso de la herramientas necesarias.
2024-08-29 | CU14 | Comunicación en tiempo real mediante chat con asitente social | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | Se probara la redirrecion a whasapp. | N/A
2024-08-29 | CU15 | Reporte de problemas técnicos | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | Es posble configurar el chatbot para que la IA muestre lo errores, tambien cabe la posibilidad que lo tratemos como vista encuesta(CU11) | N/A
2024-08-29 | CU16 | Información sobre oportunidades de empleo | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | Se require que Bravo izquierdo propocione la informacion de sus empleos dispoinbles 21/08/2024 | N/A
2024-08-29 | CU17 | Acceder a capacitaciones y cursos | Usuario trabajador | Diego Orellana | 60% | Falta terminar Backend | Funciones faltantes para tomar y procesar los datos obtenidos por la aplicacion. Principal problema: Desconocimiento de en que formato estan los datos.
2024-08-29 | CU18 | Registro y análisis del historial de conversaciones | Usuario admin | Diego Orellana | 90% | Falta terminar Backend | Funciones faltantes para tomar y procesar los datos obtenidos por la aplicacion. Principal problema: Desconocimiento de en que formato estan los datos.
2024-08-29 | CU19 | Inicio sesion del administrador del chatbot | Usuario admin | Diego Orellana | 0% | N/A | N/A
2024-08-29 | CU20 | Eliminar roles de usuario o usuarios | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | N/A
2024-08-29 | CU21 | Optimizar el rendimiento del chatbot para múltiples usuarios concurrentes | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | Se requiere tener acceso a los recurso en azure de bravo izquierdo para optimizar el rendimiento | N/A
2024-08-29 | CU22 | Acceso menu de opciones | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | A un no se ha programado el menu de opciones | N/A
2024-08-29 | CU23 | Mejorar la precisión y relevancia de las respuestas del chatbot | Desarrollador | Diego Orellana | 0% | Se esta determinando la IA a ocupar para el funcionamientos del lenguaje, siendo este copilot | N/A
2024-08-29 | CU24 | Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y atractiva para el chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 100% | Se ocupo como DISEÑO y MODELO la interfaz movil de chat gpt como referencia | N/A
2024-08-29 | CU25 | Garantizar la calidad lingüística del chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 30% | Se ha mantenido la linguistica ya preestablecida por copilot. No ha habido un avance significativo mas que restriguir a la IA que comparta informacion no referente a lo que pide el cliente | N/A
2024-08-29 | CU26 | Mantener coherencia visual en la interfaz del chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 100% | No hubo problema | N/A
2024-08-29 | CU27 | Implementar el uso correcto del logo institucional | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | Se agregara el logo indicado segun los mokups presentados al usuarios | N/A
2024-08-29 | CU28 | Gestionar respuestas largas con opción de expansión | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | SSe configurara la aplicacion para ello | N/A
2024-08-29 | CU29 | Implementación de medidas de seguridad robustas | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | Una vez este terminado la configuracion de la base de datos de los usuarios, se implementara la medidad de seguridad de 2 pasos e encriptacion de contraseña(*****). | N/A
2024-08-29 | CU30 | Gestionar interrupciones y reanudaciones de historial de conversación | Usuario trabajador | Diego Orellana | 50% | Falta terminar Backend | Funciones faltantes para tomar y procesar los datos obtenidos por la aplicacion. Principal problema: Desconocimiento de en que formato estan los datos.
2024-08-29 | CU31 | Implementación de medidas adicionales de seguridad | Usuario trabajador | José Barboza | 0% | Una vez este terminado la configuracion de la base de datos de los usuarios, se implementara la medidad de seguridad de 2 pasos e incriptacion de contraseña(*****) | N/A
2024-08-29 | CU32 | Implementar sistema de alta disponibilidad y monitoreo | Usuario trabajador | Gabriel Florit | 0% | Se entro en conversaciones con Bravo Izquierdo para disponer de su repositorio en azure(plataforma deseada por el cliente) para medir el proogreso 21/08/2024 | N/A
2024-08-29 | CU33 | Manejo de aumento de usuarios sin degradación del rendimiento | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | Se requiere que la aplicacion se almacena en los recursos de azure de bravo izquierdo para probrarlo 21/08/2024 | N/A
2024-08-29 | CU34 | Implementar prácticas de codificación limpia y documentación detallada | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | Se requiere que la aplicacion se almacena en los recursos de azure de bravo izquierdo para probrarlo 21/08/2024 | N/A
2024-08-29 | CU35 | La plataforma sea compatible con diferentes dispositivos móviles. | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | La aplicacion estara disponible para android e IOS | N/A
2024-08-29 | CU36 | Editor de Diagramas de Flujo (Recetas) | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | Se desarrollara en la vista usuario Admin para configurara la IA | N/A
2024-08-29 | CU37 | Estadísticas de conversación del chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 80% | Falta terminar Backend | Funciones faltantes para tomar y procesar los datos obtenidos por la aplicacion. Principal problema: Desconocimiento de en que formato estan los datos.
2024-08-29 | CU38 | Estadísticas de Valoraciones | Usuario trabajador Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | Se mostrara mediante dashboard | N/A
2024-08-29 | CU39 | Administración de recetas en el dashboard del chatbot | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | Se ocupara de ejemplo la plantilla que se maneja en la plataforma azure como inspiracion para sus funcionalidades. Se explorara la posibilidad de que se ocupe la misma. | N/A
2024-08-29 | CU40 | Estadísticas de Usuarios | Usuario Admin | Diego Orellana | 80% | Falta terminar Backend | Funciones faltantes para tomar y procesar los datos obtenidos por la aplicacion. Principal problema: Desconocimiento de en que formato estan los datos.
2024-08-29 | CU41 | Visualización del resumen del dashboard del chatbot | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | Se mostrara 4 diferentes opciones: Estadistica de uso de usuario Valoraciones de la app Esstadisitica de conversacionees del usuario Lista de usuarios | N/A
2024-08-29 | CU42 | Gestión de Perfil | Usuario Admin Usuario Trabajador | Diego Orellana | 0% | Se configurara con las opciones comunes: editar nombre, numero telefono y correo. Se solicitara a cliente ser mas especifico | N/A

## RESUMEN 2
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- David Fernandez
2.- José Barboza
3.- Gabriel Florit
4.- Diego Orellana
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-08-29 | CU1 | Registro de nuevo usuario | Usuario anónimo | José Barboza | 80% | Se implementaro funciones para el manejo de la informacion y verificacion del registro de usuarios. Se implemento una funcion para facilitar el funcionamiento y cambios en el codigo | N/A
2024-08-29 | CU2 | Ingresar al Sistema iniciando sesión (Autenticación). | Usuario trabajador | Diego Orellana | 70% | Se creo un nueva base de datos y se trapaso la informacion. Se implemento mediante iuna funcion para facilitar los cambios. | Debido a las cuentas de estudiantes usadas para crear las cuentas en azure, se ha visto limitada el uso de la herramientas necesarias y se porcedio a crear un nuevo ambiente con cuentas personales y mover todo lo anterior. Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU3 | Consulta de beneficios de membresía | Usuario trabajador | Gabriel Florit | 0% | N/A | Se requiere informacion y datos de usuario por parte de barvo izquierdo para probar su funcionalidad Solicitado el 04/06/2024
2024-08-29 | CU4 | Actualizar información personal del usuario | Usuario trabajador | Diego Orellana | 80% | Se creo un nueva base de datos y se trapaso la informacion. Se crearon usuarios ficticios para probar funcionamiento | Debido a las cuentas de estudiantes usadas para crear las cuentas en azure, se ha visto limitada el uso de la herramientas necesarias y se porcedio a crear un nuevo ambiente con cuentas personales y mover todo lo anterior. Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU5 | Solicitud de documentos de afiliación | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | Se requiere informacion y datos de usuario por parte de barvo izquierdo para probar su funcionalidad Solicitado el 04/06/2024
2024-08-29 | CU6 | Recibir notificaciones y recomendaciones | Usuario trabajador | Diego Orellana | 75% | Se muestran notificaciones de interes y se implementara una funcion para mejorarlas | Debido a las cuentas de estudiantes usadas para crear las cuentas en azure, se ha visto limitada el uso de la herramientas necesarias y se porcedio a crear un nuevo ambiente con cuentas personales y mover todo lo anterior.
2024-08-29 | CU7 | Información sobre eventos y capacitaciones | Usuario trabajador | Diego Orellana | 80% | Se creo un nueva base de datos y se trapaso la informacion. | Debido a las cuentas de estudiantes usadas para crear las cuentas en azure, se ha visto limitada el uso de la herramientas necesarias y se porcedio a crear un nuevo ambiente con cuentas personales y mover todo lo anterior.
2024-08-29 | CU8 | Personalizar las notificaciones del usuario | Usuario trabajador | Diego Orellana | 80% | No se ha implementado aun pero se ha provado en una version de prueba, la cual funciono muy bien. Se sigue debatiiendo entre el equipo si la fucionalidad vendra por la aplicacion o por el telefono | N/A
2024-08-29 | CU9 | Asistencia técnica para el chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | El encargado no ha mostrado ningun avance
2024-08-29 | CU10 | Acceder a los documentos del sistema | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | Se requiere informacion por parte de bravo izquierdo para probar su funcionalidad. De momento se probara con argar archivos pdf para probar su funcionalidad Solicitado el 04/09/2024
2024-08-29 | CU11 | Encuestas de satisfacción del usuario | Usuario admin chatbot | Diego Orellana | 50% | Ha habido una avance, se configuro para que mediante notificaciones y pestaña emergente para la encuesta | N/A
2024-08-29 | CU12 | Consultar lista de miembros autorizados | Usuario admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Se probarar esta funcionalidad una vez se agreguen los usuarios registrados y que el cliente nos envie una lista de usuarios para probar los CU1 Y CU2 Solicitado el 04/09/2024
2024-08-29 | CU13 | Acceso a recursos de construcción | Usuario Trabajador | Diego Orellana | 80% | El login esta casi listo. | La empresa no a proporcionado mas documentos o recursos para alimentar al chatbot, por lo que, mediante la pagina admin se manejara la carga de documentos.
2024-08-29 | CU14 | Comunicación en tiempo real mediante chat con asitente social | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | Se probara la redirrecion a whasapp. | N/A
2024-08-29 | CU15 | Reporte de problemas técnicos | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | Es posble configurar el chatbot para que la IA muestre lo errores, tambien cabe la posibilidad que lo tratemos como vista encuesta(CU11) | N/A
2024-08-29 | CU16 | Información sobre oportunidades de empleo | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | Se require que Bravo izquierdo propocione la informacion de sus empleos dispoinbles Solicitado el 04/09/2024 | N/A
2024-08-29 | CU17 | Acceder a capacitaciones y cursos | Usuario trabajador | Diego Orellana | 60% | Se creo un nueva base de datos y se trapaso la informacion. | La empresa no a proporcionado mas documentos o recursos para alimentar al chatbot, por lo que se manejara de otra manera.
2024-08-29 | CU18 | Registro y análisis del historial de conversaciones | Usuario admin | Diego Orellana | 90% | El chat bot ya es capas de mostrar una visualizacion y acceso del historial de conversaciones y quendan registradas como un resumen para la visualizacvion del adminitrador | Falta pagina admin para ver el registro
2024-08-29 | CU19 | Inicio sesion del administrador del chatbot | Usuario admin | Diego Orellana | 0% | N/A | El encargado no ha mostrado ningun avance
2024-08-29 | CU20 | Eliminar roles de usuario o usuarios | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Se requiere informacion y datos de usuario por parte de barvo izquierdo para probar su funcionalidad Solicitado el 04/06/2024
2024-08-29 | CU21 | Optimizar el rendimiento del chatbot para múltiples usuarios concurrentes | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Se requiere tener acceso a los recurso en azure de bravo izquierdo para optimizar el rendimiento Solicitado el 04/09/2024
2024-08-29 | CU22 | Acceso menu de opciones | Usuario trabajador | Diego Orellana | 65% | Se ha implementado las pestaña menu funcional dentro de la aplicacion | N/A
2024-08-29 | CU23 | Mejorar la precisión y relevancia de las respuestas del chatbot | Desarrollador | Diego Orellana | 75% | Se esta ocupando copilot, se ha configurado para que hable en un español estandar | N/A
2024-08-29 | CU24 | Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y atractiva para el chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 100% | Se ocupo como modelo la interfaz chatgpt movil como referencia. | N/A
2024-08-29 | CU25 | Garantizar la calidad lingüística del chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 70% | Se ha mantenido la linguistica ya preestablecida por copilot | No ha habido un avance significativo mas que restriguir a la IA que comparta informacion no referente a lo que pide el cliente
2024-08-29 | CU26 | Mantener coherencia visual en la interfaz del chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 100% | Completado | N/A
2024-08-29 | CU27 | Implementar el uso correcto del logo institucional | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | El encargado no ha mostrado ningun avance
2024-08-29 | CU28 | Gestionar respuestas largas con opción de expansión | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | El encargado no ha mostrado ningun avance
2024-08-29 | CU29 | Implementación de medidas de seguridad robustas | Usuario trabajador | Gabriel Florit | 50% | Se ha agregado la funcion para gestiionar las contraseñas | N/A
2024-08-29 | CU30 | Gestionar interrupciones y reanudaciones de historial de conversación | Usuario trabajador | Diegos Orellana | 100% | Se muestra la conversacion deseada y se puede selecionar y continuar con dicha conversacion, la cual esta almacenada en un token con el id de la conversacion. La duracion del hisotrial es de 30 min a 1 hora como tiempo limite para retormar la conversacion. Se maneja la accion con la funcion get activies | N/A
2024-08-29 | CU31 | Implementación de medidas adicionales de seguridad | Usuario trabajador | Jose Barbosa | 0% | N/A | El encargado no ha mostrado ningun avance
2024-08-29 | CU32 | Implementar sistema de alta disponibilidad y monitoreo | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | Se entro en conversaciones con Bravo Izquierdo para disponer de su repositorio en azure(plataforma deseada por el cliente) para medir el proogreso Solicitado 04/09/2024
2024-08-29 | CU33 | Manejo de aumento de usuarios sin degradación del rendimiento | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | Se requiere que la aplicacion se almacena en los recursos de azure de bravo izquierdo para probrarlo Solicitado el 04/09/2024
2024-08-29 | CU34 | Implementar prácticas de codificación limpia y documentación detallada | Usuario trabajador | Diego Orellana | 80% | Se esta trabando segun las relgas propuestas por el equipo dessarrollador | N/A
2024-08-29 | CU35 | La plataforma sea compatible con diferentes dispositivos móviles. | Usuario trabajador | Diego Orellana | 60% | Se ha probado el apk de la aplicacion version 0.1 confirmando su correcto funcionamiento | Falta probar en IOS
2024-08-29 | CU36 | Editor de Diagramas de Flujo (Recetas) | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Se mostrara mediante la pagina ADMIN. Pagina aun no terminada
2024-08-29 | CU37 | Estadísticas de conversación del chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 90% | Se visualizara la conversacion como resumen para mantener la privacidad del usuario pero permitiendo sus gestion y analisis. Falta terminar Backend | Falta pagina admin para la visualizacion
2024-08-29 | CU38 | Estadísticas de Valoraciones | Usuario trabajador Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Se mostrara mediante dashboard en la pagina ADMIN. Pagina aun no terminada
2024-08-29 | CU39 | Administración de recetas en el dashboard del chatbot | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Se mostrara mediante la pagina ADMIN. Pagina aun no terminada
2024-08-29 | CU40 | Estadísticas de Usuarios | Usuario Admin | Diego Orellana | 80% | Se creo un nueva base de datos y se trapaso la informacion. | Falta pagina admin para la visuallizacion
2024-08-29 | CU41 | Visualización del resumen del dashboard del chatbot | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Se mostrara mediante la pagina ADMIN. Pagina aun no terminada
2024-08-29 | CU42 | Gestión de Perfil de otros usuarios | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Falta pagina ADMIN

## RESUMEN 3
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- David Fernandez
2.- José Barboza
3.- Gabriel Florit
4.- Diego Orellana
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-08-29 | CU1 | Registro de nuevo usuario | Usuario anónimo | José Barboza | 100% | Completado | N/A
2024-08-29 | CU2 | Ingresar al Sistema iniciando sesión (Autenticación). | Usuario trabajador | Diego Orellana | 100% | Completado | Debido a las cuentas de estudiantes usadas para crear las cuentas en azure, se ha visto limitada el uso de la herramientas necesarias y se porcedio a crear un nuevo ambiente con cuentas personales y mover todo lo anterior. Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU3 | Consulta de beneficios de membresía | Usuario trabajador | Gabriel Florit | 0% | N/A | Se requiere informacion y datos de usuario por parte de barvo izquierdo para probar su funcionalidad Solicitado el 04/06/2024
2024-08-29 | CU4 | Actualizar información personal del usuario | Usuario trabajador | Diego Orellana | 100% | Completado | Debido a las cuentas de estudiantes usadas para crear las cuentas en azure, se ha visto limitada el uso de la herramientas necesarias y se porcedio a crear un nuevo ambiente con cuentas personales y mover todo lo anterior. Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU5 | Solicitud de documentos de afiliación | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | Se requiere informacion y datos de usuario por parte de barvo izquierdo para probar su funcionalidad Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU6 | Recibir notificaciones y recomendaciones | Usuario trabajador | Diego Orellana | 100% | Completado | Debido a las cuentas de estudiantes usadas para crear las cuentas en azure, se ha visto limitada el uso de la herramientas necesarias y se porcedio a crear un nuevo ambiente con cuentas personales y mover todo lo anterior. Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU7 | Información sobre eventos y capacitaciones | Usuario trabajador | Diego Orellana | 80% | Se creo un nueva base de datos y se trapaso la informacion. Se pueden cargar archivos en formato pdf. El clienta esta avisado que se necesita la informacion que ellos desean que la IA ocupe. | Debido a las cuentas de estudiantes usadas para crear las cuentas en azure, se ha visto limitada el uso de la herramientas necesarias y se porcedio a crear un nuevo ambiente con cuentas personales y mover todo lo anterior. Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU8 | Personalizar las notificaciones del usuario | Usuario trabajador | Diego Orellana | 100% | Se determino que esta funcion sera manejada por el usuario | N/A
2024-08-29 | CU9 | Asistencia técnica para el chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | El encargado no ha mostrado ningun avance
2024-08-29 | CU10 | Acceder a los documentos del sistema | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | Se requiere informacion por parte de bravo izquierdo para probar su funcionalidad. De momento se probara con argar archivos pdf para probar su funcionalidad Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU11 | Encuestas de satisfacción del usuario | Usuario admin chatbot | Diego Orellana | 100% | Completado | N/A
2024-08-29 | CU12 | Consultar lista de miembros autorizados | Usuario admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Se probarar esta funcionalidad una vez se agreguen los usuarios registrados y que el cliente nos envie una lista de usuarios para probar los CU1 Y CU2 Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU13 | Acceso a recursos de construcción | Usuario Trabajador | Diego Orellana | 80% | N/A | La empresa no a proporcionado mas documentos o recursos para alimentar al chatbot, por lo que, mediante la pagina admin se manejara la carga de documentos. Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU14 | Comunicación en tiempo real mediante chat con asitente social | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | Se probara la redirrecion a whasapp. Bravo Izquierdo no ha proporcionado los horarios de atencion al cliente. Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU15 | Reporte de problemas técnicos | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | Es posble configurar el chatbot para que la IA muestre lo errores, tambien cabe la posibilidad que lo tratemos como vista encuesta(CU11)
2024-08-29 | CU16 | Información sobre oportunidades de empleo | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | Se require que Bravo izquierdo propocione la informacion de sus empleos dispoinbles Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU17 | Acceder a capacitaciones y cursos | Usuario trabajador | Diego Orellana | 60% | Se creo un nueva base de datos y se trapaso la informacion. | La empresa no a proporcionado mas documentos o recursos para alimentar al chatbot, por lo que se manejara de otra manera. Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU18 | Registro y análisis del historial de conversaciones | Usuario admin | Diego Orellana | 95% | El chat bot ya es capas de mostrar una visualizacion y acceso del historial de conversaciones y quendan registradas como un resumen para la visualizacvion del adminitrador | Falta pagina admin para ver el registro
2024-08-29 | CU19 | Inicio sesion del administrador del chatbot | Usuario admin | Diego Orellana | 0% | N/A | El encargado no ha mostrado ningun avance
2024-08-29 | CU20 | Eliminar roles de usuario o usuarios | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Se requiere informacion y datos de usuario por parte de barvo izquierdo para probar su funcionalidad Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU21 | Optimizar el rendimiento del chatbot para múltiples usuarios concurrentes | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Se requiere tener acceso a los recurso en azure de bravo izquierdo para optimizar el rendimiento Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU22 | Acceso menu de opciones | Usuario trabajador | Diego Orellana | 85% | Se ha implementado las pestaña menu funcional dentro de la aplicacion | N/A
2024-08-29 | CU23 | Mejorar la precisión y relevancia de las respuestas del chatbot | Desarrollador | Diego Orellana | 85% | Se esta ocupando copilot, se ha configurado para que hable en un español estandar | N/A
2024-08-29 | CU24 | Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y atractiva para el chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 100% | Se ocupo como modelo la interfaz chatgpt movil como referencia. | N/A
2024-08-29 | CU25 | Garantizar la calidad lingüística del chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 95% | Se ha mantenido la linguistica ya preestablecida por copilot | N/A
2024-08-29 | CU26 | Mantener coherencia visual en la interfaz del chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 100% | Completado | N/A
2024-08-29 | CU27 | Implementar el uso correcto del logo institucional | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | El encargado no ha mostrado ningun avance
2024-08-29 | CU28 | Gestionar respuestas largas con opción de expansión | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | El encargado no ha mostrado ningun avance
2024-08-29 | CU29 | Implementación de medidas de seguridad robustas | Usuario trabajador | Gabriel Florit | 100% | Se ha agregado la funcion para gestiionar las contraseñas | N/A
2024-08-29 | CU30 | Gestionar interrupciones y reanudaciones de historial de conversación | Usuario trabajador | Diegos Orellana | 100% | Se muestra la conversacion deseada y se puede selecionar y continuar con dicha conversacion, la cual esta almacenada en un token con el id de la conversacion. La duracion del hisotrial es de 30 min a 1 hora como tiempo limite para retormar la conversacion. Se maneja la accion con la funcion get activies | N/A
2024-08-29 | CU31 | Implementación de medidas adicionales de seguridad | Usuario trabajador | Jose Barbosa | 100% | Se mostro que la encriptacion de la contraseña | N/A
2024-08-29 | CU32 | Implementar sistema de alta disponibilidad y monitoreo | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | Se entro en conversaciones con Bravo Izquierdo para disponer de su repositorio en azure(plataforma deseada por el cliente) para medir el proogreso Solicitado 04/09/2024
2024-08-29 | CU33 | Manejo de aumento de usuarios sin degradación del rendimiento | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | Se requiere que la aplicacion se almacena en los recursos de azure de bravo izquierdo para probrarlo Solicitado el 04/09/2024
2024-08-29 | CU34 | Implementar prácticas de codificación limpia y documentación detallada | Usuario trabajador | Diego Orellana | 80% | Se esta trabando segun las relgas propuestas por el equipo dessarrollador | N/A
2024-08-29 | CU35 | La plataforma sea compatible con diferentes dispositivos móviles. | Usuario trabajador | Diego Orellana | 80% | Se ha probado el apk de la aplicacion version 0.3 confirmando su correcto funcionamiento | Falta probar en IOS
2024-08-29 | CU36 | Editor de Diagramas de Flujo (Recetas) | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Se mostrara mediante la pagina ADMIN. Pagina aun no terminada
2024-08-29 | CU37 | Estadísticas de conversación del chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 90% | Se visualizara la conversacion del usuario dentro de la app | Falta pagina admin para la visualizacion resumida de las conversaicones
2024-08-29 | CU38 | Estadísticas de Valoraciones | Usuario trabajador Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Se mostrara mediante dashboard en la pagina ADMIN. Pagina aun no terminada
2024-08-29 | CU39 | Administración de recetas en el dashboard del chatbot | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Se mostrara mediante la pagina ADMIN. Pagina aun no terminada
2024-08-29 | CU40 | Estadísticas de Usuarios | Usuario Admin | Diego Orellana | 80% | Se creo un nueva base de datos y se trapaso la informacion. | Falta pagina admin para la visuallizacion
2024-08-29 | CU41 | Visualización del resumen del dashboard del chatbot | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Se mostrara mediante la pagina ADMIN. Pagina aun no terminada
2024-08-29 | CU42 | Gestión de Perfil de otros usuarios | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Falta pagina ADMIN

## RESUMEN 4
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- David Fernandez
2.- José Barboza
3.- Gabriel Florit
4.- Diego Orellana
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-08-29 | CU1 | Registro de nuevo usuario | Usuario anónimo | José Barboza | 100% | Completado | N/A
2024-08-29 | CU2 | Ingresar al Sistema iniciando sesión (Autenticación). | Usuario trabajador | Diego Orellana | 100% | Completado | Debido a las cuentas de estudiantes usadas para crear las cuentas en azure, se ha visto limitada el uso de la herramientas necesarias y se porcedio a crear un nuevo ambiente con cuentas personales y mover todo lo anterior. Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU3 | Consulta de beneficios de membresía | Usuario trabajador | Gabriel Florit | 0% | N/A | Se requiere informacion y datos de usuario por parte de barvo izquierdo para probar su funcionalidad Solicitado el 04/06/2024
2024-08-29 | CU4 | Actualizar información personal del usuario | Usuario trabajador | Diego Orellana | 100% | Completado | Debido a las cuentas de estudiantes usadas para crear las cuentas en azure, se ha visto limitada el uso de la herramientas necesarias y se porcedio a crear un nuevo ambiente con cuentas personales y mover todo lo anterior. Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU5 | Solicitud de documentos de afiliación | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | Se requiere informacion y datos de usuario por parte de barvo izquierdo para probar su funcionalidad Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU6 | Recibir notificaciones y recomendaciones | Usuario trabajador | Diego Orellana | 100% | Completado | Debido a las cuentas de estudiantes usadas para crear las cuentas en azure, se ha visto limitada el uso de la herramientas necesarias y se porcedio a crear un nuevo ambiente con cuentas personales y mover todo lo anterior. Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU7 | Información sobre eventos y capacitaciones | Usuario trabajador | Diego Orellana | 80% | Se creo un nueva base de datos y se trapaso la informacion. Se pueden cargar archivos en formato pdf. El clienta esta avisado que se necesita la informacion que ellos desean que la IA ocupe. | Debido a las cuentas de estudiantes usadas para crear las cuentas en azure, se ha visto limitada el uso de la herramientas necesarias y se porcedio a crear un nuevo ambiente con cuentas personales y mover todo lo anterior. Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU8 | Personalizar las notificaciones del usuario | Usuario trabajador | Diego Orellana | 100% | Se determino que esta funcion sera manejada por el usuario | N/A
2024-08-29 | CU9 | Asistencia técnica para el chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | El encargado no ha mostrado ningun avance
2024-08-29 | CU10 | Acceder a los documentos del sistema | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | Se requiere informacion por parte de bravo izquierdo para probar su funcionalidad. De momento se probara con argar archivos pdf para probar su funcionalidad Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU11 | Encuestas de satisfacción del usuario | Usuario admin chatbot | Diego Orellana | 100% | Completado | N/A
2024-08-29 | CU12 | Consultar lista de miembros autorizados | Usuario admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Se probarar esta funcionalidad una vez se agreguen los usuarios registrados y que el cliente nos envie una lista de usuarios para probar los CU1 Y CU2 Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU13 | Acceso a recursos de construcción | Usuario Trabajador | Diego Orellana | 80% | N/A | La empresa no a proporcionado mas documentos o recursos para alimentar al chatbot, por lo que, mediante la pagina admin se manejara la carga de documentos. Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU14 | Comunicación en tiempo real mediante chat con asitente social | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | Se probara la redirrecion a whasapp. Bravo Izquierdo no ha proporcionado los horarios de atencion al cliente. Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU15 | Reporte de problemas técnicos | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | Es posble configurar el chatbot para que la IA muestre lo errores, tambien cabe la posibilidad que lo tratemos como vista encuesta(CU11)
2024-08-29 | CU16 | Información sobre oportunidades de empleo | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | Se require que Bravo izquierdo propocione la informacion de sus empleos dispoinbles Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU17 | Acceder a capacitaciones y cursos | Usuario trabajador | Diego Orellana | 60% | Se creo un nueva base de datos y se trapaso la informacion. | La empresa no a proporcionado mas documentos o recursos para alimentar al chatbot, por lo que se manejara de otra manera. Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU18 | Registro y análisis del historial de conversaciones | Usuario admin | Diego Orellana | 95% | El chat bot ya es capas de mostrar una visualizacion y acceso del historial de conversaciones y quendan registradas como un resumen para la visualizacvion del adminitrador | Falta pagina admin para ver el registro
2024-08-29 | CU19 | Inicio sesion del administrador del chatbot | Usuario admin | Diego Orellana | 0% | N/A | El encargado no ha mostrado ningun avance
2024-08-29 | CU20 | Eliminar roles de usuario o usuarios | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Se requiere informacion y datos de usuario por parte de barvo izquierdo para probar su funcionalidad Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU21 | Optimizar el rendimiento del chatbot para múltiples usuarios concurrentes | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Se requiere tener acceso a los recurso en azure de bravo izquierdo para optimizar el rendimiento Se solicito acceso a los recursos de azure de BI: 04/09/2024
2024-08-29 | CU22 | Acceso menu de opciones | Usuario trabajador | Diego Orellana | 85% | Se ha implementado las pestaña menu funcional dentro de la aplicacion | N/A
2024-08-29 | CU23 | Mejorar la precisión y relevancia de las respuestas del chatbot | Desarrollador | Diego Orellana | 85% | Se esta ocupando copilot, se ha configurado para que hable en un español estandar | N/A
2024-08-29 | CU24 | Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y atractiva para el chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 100% | Se ocupo como modelo la interfaz chatgpt movil como referencia. | N/A
2024-08-29 | CU25 | Garantizar la calidad lingüística del chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 95% | Se ha mantenido la linguistica ya preestablecida por copilot | N/A
2024-08-29 | CU26 | Mantener coherencia visual en la interfaz del chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 100% | Completado | N/A
2024-08-29 | CU27 | Implementar el uso correcto del logo institucional | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | El encargado no ha mostrado ningun avance
2024-08-29 | CU28 | Gestionar respuestas largas con opción de expansión | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | El encargado no ha mostrado ningun avance
2024-08-29 | CU29 | Implementación de medidas de seguridad robustas | Usuario trabajador | Gabriel Florit | 100% | Se ha agregado la funcion para gestiionar las contraseñas | N/A
2024-08-29 | CU30 | Gestionar interrupciones y reanudaciones de historial de conversación | Usuario trabajador | Diegos Orellana | 100% | Se muestra la conversacion deseada y se puede selecionar y continuar con dicha conversacion, la cual esta almacenada en un token con el id de la conversacion. La duracion del hisotrial es de 30 min a 1 hora como tiempo limite para retormar la conversacion. Se maneja la accion con la funcion get activies | N/A
2024-08-29 | CU31 | Implementación de medidas adicionales de seguridad | Usuario trabajador | Jose Barbosa | 100% | Se mostro que la encriptacion de la contraseña | N/A
2024-08-29 | CU32 | Implementar sistema de alta disponibilidad y monitoreo | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | Se entro en conversaciones con Bravo Izquierdo para disponer de su repositorio en azure(plataforma deseada por el cliente) para medir el proogreso Solicitado 04/09/2024
2024-08-29 | CU33 | Manejo de aumento de usuarios sin degradación del rendimiento | Usuario trabajador | Diego Orellana | 0% | N/A | Se requiere que la aplicacion se almacena en los recursos de azure de bravo izquierdo para probrarlo Solicitado el 04/09/2024
2024-08-29 | CU34 | Implementar prácticas de codificación limpia y documentación detallada | Usuario trabajador | Diego Orellana | 80% | Se esta trabando segun las relgas propuestas por el equipo dessarrollador | N/A
2024-08-29 | CU35 | La plataforma sea compatible con diferentes dispositivos móviles. | Usuario trabajador | Diego Orellana | 80% | Se ha probado el apk de la aplicacion version 0.3 confirmando su correcto funcionamiento | Falta probar en IOS
2024-08-29 | CU36 | Editor de Diagramas de Flujo (Recetas) | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Se mostrara mediante la pagina ADMIN. Pagina aun no terminada
2024-08-29 | CU37 | Estadísticas de conversación del chatbot | Usuario trabajador | Diego Orellana | 90% | Se visualizara la conversacion del usuario dentro de la app | Falta pagina admin para la visualizacion resumida de las conversaicones
2024-08-29 | CU38 | Estadísticas de Valoraciones | Usuario trabajador Usuario Admin | Diego Orellana | 15% | Se tiene una visualizacion de valoraciones de los usuarios | Se mostrara mediante dashboard en la pagina ADMIN. Pagina aun no terminada
2024-08-29 | CU39 | Administración de recetas en el dashboard del chatbot | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Se mostrara mediante la pagina ADMIN. Pagina aun no terminada
2024-08-29 | CU40 | Estadísticas de Usuarios | Usuario Admin | Diego Orellana | 80% | Se creo un nueva base de datos y se trapaso la informacion. | Falta pagina admin para la visuallizacion
2024-08-29 | CU41 | Visualización del resumen del dashboard del chatbot | Usuario Admin | Diego Orellana | 10% | Se creo un borrador en donde se muestra el resumen para el admin | Se mostrara mediante la pagina ADMIN. Pagina aun no terminada
2024-08-29 | CU42 | Gestión de Perfil de otros usuarios | Usuario Admin | Diego Orellana | 0% | N/A | Falta pagina ADMIN